**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**

**«Беркутская средняя общеобразовательная школа»**

627032, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Беркут ул. Первомайская 29 тел. 91-1-70

[berkut\_school@inbox.ru](mailto:berkut_school@inbox.ru) ОКПО 45782164, ОГРН 1027201463695, ИНН/КПП 7228002294/720701001

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**ПРИКАЗ № 116- ОД**

**от «15» сентября 2015 г.**

**План мероприятий**

**по реализации Концепции математического образования**

**в МАОУ «Беркутская СОШ» в 2015-2016 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки выполнения** | **Ответственные** |
| ***Нормативно-правовое и информационно-аналитическое обеспечение*** | | | |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции математического образования в ОО | сентябрь | Заместитель директора по УВР |
|  | Анализ качества преподавания математики в ОО по итогам МСОКО, РОКО, ГИА | в течение года | Руководитель ОО Заместитель директора по УВР |
|  | Внесение изменений в проведении промежуточной итоговой аттестации | октябрь | Руководитель ОО Заместитель директора по УВР  Учителя математики  Воспитатели д/с |
|  | Публикация информации в СМИ, официальном сайте школы о проводимых мероприятиях в рамках реализации Концепции математического образования в Ялуторовском районе | в течение года | Руководитель ОО Заместитель директора по УВР  Учителя математики  Воспитатели детского сада |
|  | Анализ реализации Плана мероприятий по реализации Концепции математического образования | январь, май | Руководитель ОО Заместитель директора по УВР |
|  | Оформление информационного стенда «Концепция развития математического образования в РФ». | в течении года | Руководитель рабочей группы по развитию математического образования  Старший воспитатель |
|  | ВШК: проверка рабочих программ (по внесению изменений и дополнений в рабочие программы по математике (дошкольное образование, начальное, основное, среднее), программ дополнительного образования включением основных направлений Концепции развития математического образования. | октябрь | Заместитель директора по УВР  Руководитель рабочей группы по развитию математического образования  Старший воспитатель |
| ***Работа с педагогическими кадрами*** | | | |
|  | Планирование курсовых и семинарских мероприятий на 2016 год | ноябрь-декабрь 2015 | Заместитель директора по УВР |
|  | Участие в обучающих семинарах по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации с привлечением специалистов ТОГОРРО, ТюмГУ в очной и дистанционной формах обучения | сентябрь - февраль | Заместитель директора по УВР |
|  | Распространение лучших образовательных практик через:  - открытые уроки  - мастер-классы  - участие в Интернет-форумах, профессиональных Интернет-сообществах  - персональные страницы учителей математики  - публикации в методических журналах | в течение года | Заместитель директора по УВР  Учителя математики |
|  | ВШК: посещение уроков математики 1-10 класс и познавательной деятельности в д/с | в течение года | Руководитель ОО Заместитель директора по УВР  Старший воспитатель |
|  | МО учителей начальных классов и воспитателей; учителей математики «Преемственность образовательных программ по математике (дошкольное образование, начальное, основное, среднее» | Ноябрь | Руководитель МО  Учителя математики Воспитатели детского сада |
|  | Метод совет «Развитие самостоятельности и творческой активности обучающихся в процессе изучения математики». | Декабрь | Заместитель директора по УВР Учителя математики Воспитатели детского сада |
|  | МО учителей начальных классов и воспитателей; учителей математики: «Пути и средства повышения качества математического образования» | Январь | Руководитель МО Учителя математики Воспитатели детского сада |
|  | МО учителей начальных классов и воспитателей; учителей математики: Разработка методических рекомендаций, направленных на совершенствование работы с детьми с особыми образовательными потребностями (с «отстающими» обучающимися по математике, дети с ОВЗ, «одаренные дети) | Март | Руководитель МО Учителя математики Воспитатели детского сада |
|  | Практический семинар учителей начальных классов и математики «Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы по математике» | Октябрь | Руководитель рабочей группы по развитию математического образования |
|  | Проведение семинаров-практикумов для учителей математики по темам:  -Формирование математической грамотности обучающихся начальной школы | декабрь | Руководитель рабочей группы по развитию математического образования |
|  | Практический семинар учителей начальных классов и математики «Определение математических тем, имеющих продолжение в основной школе» | Февраль | Руководитель рабочей группы по развитию математического образования |
|  | Практический семинар учителей начальных классов и математики «Методы и способы работы учителей начальных классов на уроках математики». | Апрель | Руководитель рабочей группы по развитию математического образования |
| ***Работа с обучающимися образовательных организаций*** | | | |
|  | Участие в учебно-тренировочных сборах для обучающихся 9 класса по математике | октябрь-апрель | Заместитель директора по УВР  Классный руководитель  Учитель математики |
|  | Единые контрольные работы по математике в форме ОГЭ, ЕГЭ в рамках внутренней (школьной) оценки качества образования | по графику | Руководитель ОО Заместитель директора по УВР |
|  | Участие в репетиционных экзаменах по математике в 9 классе в рамках региональной и муниципальной системы оценки качества знаний | по графику ДОиН ТО, по графику МКУ Ялуторовского района «Отдел образования» | Заместитель директора по УВР |
|  | Участие в диагностических работах по математике для обучающихся 8, 10 классов (рубежный и итоговый контроль) в рамках региональной системы оценки качества знаний | декабрь, апрель-май | Заместитель директора по УВР |
|  | Участие в школьном, муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике | сентябрь-ноябрь | Заместитель директора по УВР  Учителя математики |
|  | Проведение предметной недели «Неделя математики | Февраль | Учителя математики  Учителя начальных классов  Воспитатели детского сада |
|  | Организация и проведение I этапа Региональной олимпиады учащихся основной школы по математике «Юниор-2016» | Февраль | Учителя-предметники  Педагог-организатор |
|  | Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности по математике с последующим участием в мероприятиях муниципального, регионального и Всероссийского уровней («Первый доклад», «Эврика», «Шаг в будущее» | в течение года | Заместитель директора по УВР  Учителя математики |
|  | Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях (очно, дистанционно):  - Кенгуру – математика для всех  - Олимпиада по основам наук УРФО  - предметные олимпиады для школьников Олимпус. | в течение года | Заместитель директора по УВР  Учителя математики  Педагог-организатор |

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Н.А.Протасова

Информация

о выполнении Плана мероприятий по реализации Концепции математического образования в 2015-2016 учебном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Количество участников | Результат | Сведения об информационном сопровождении\* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\**Указывается информация об освещении мероприятия средствами*