Муниципальное казённое учреждение Ялуторовского района

«Отдел образования»

## П Р И К А З

17 января 2020 года                  			                                        №  8-  од

г. Ялуторовск

Об утверждении плана организационных

мероприятий по подготовке и проведению

летней оздоровительной кампании 2020 года

В целях обеспечения комплексного подхода к организации и оценке деятельности учреждений образования района в период летней оздоровительной кампании 2020 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2020 года (приложение 1.).

2. Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2020 года (приложение 1.)

3. Довести до сведения руководителей образовательных учреждений Ялуторовского района план организационных мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2020 года.

4. Итоговую информацию по исполнению плана предоставить в срок до 15 сентября 2020 года.

5. Ответственность исполнения приказа возложить на специалистов МКУ Ялуторовского района «Отдел  образования».

Начальник  МКУ Ялуторовского района

«Отдел образования»                                                                       Н.А.Рязанов

С приказом ознакомлен: «___» января  2020 года  _________________  И.М.Леушина

__________________Л.А.Гайт

__________________Н.Н.Слободина

__________________О.И.Забоева

__________________Ж.ЮЯнышева

Приложение 1

к приказу   №     - од от 17.01.2020 г.

План

организационных мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2020 года

на базе образовательных учреждений Ялуторовского района

| № | Виды деятельности | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в областном семинаре организаторов летнего отдыха в АНО ОДООЦ «Ребячья республика» - «Стильные каникулы – на шаг впереди тренда» | январь | Леушина И.М., руководители юр.лиц |
| 2. | План-прогноз открытия 16 лагерей с дневным пребыванием на базе ОУ. Определение сроков проведения смен в лагерях с дневным пребыванием на базе 16 общеобразовательных учреждений Ялуторовского района. | январь | Леушина И.М., руководители ОУ |
| 3 | Формирование пакета документов в рамках «дорожной карты» на получение санитарно-эпидемиологических заключений | до 1 февраля до 1 марта | Леушина И.М., рукководители юр.лиц |
| 4. | Формирование и подача заявки на акарицидную (противоклещевая) обработку территорий общеобразовательных учреждений в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. | февраль | Янышева Ж.Ю, Леушина И.М., руководители ОУ |
| 5. | Формирование и подача заявки в муниципалитет на дополнительное финансирование несовершеннолетних в рамках организации трудоустройства в летний период | февраль | Леушина И.М. |
| 6. | Составление и корректировка плана-прогноза охвата несовершеннолетних различными видами отдыха и занятости (в т.ч. занятость детей «ГОВ»). Составление списков детей различных категорий (находящиеся в трудной жизненной ситуации, в обл.банке данных, и т.д) и сотрудников ОО (подбор кадров). | февраль | Забоева О.И. руководители ОУ |
| 7. | Методический семинар-совещание для разработчиков программ летнего отдыха «Разработка качественной профильной или комплексной программы» | январь | Леушина И.М., педагоги-организаторы ОУ |
| 8. | Формирование Реестра муниципальных лагерей с дневным пребыванием детей и Паспортов по организации летнего отдыха на базе общеобразовательных учреждений Ялуторовского района. | январь | Леушина, И.М. руководители ОУ |
| 9 | Формирование стоимости путёвки в лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений Ялуторовского района (постановление Главы) | февраль | Гайт Л.А. руководители ОУ. |
| 10. | Актуализация Реестра программ (комплексных и профильных) по организации летнего отдыха детей и подростков. Разработка планов работы профильных отрядов на базе ОУ. Разработка планов по организации летнего отдыха и оздоровления в 2020 году д\садов | февраль | Леушина И.М., Н.Н.Слободина. Янышева Ж.Ю. |
| 11 | Экспертиза программ летнего отдыха и оздоровления детей ОУ района | март | ДОиН, ТОГИРРО |
| 12 | Подготовка нормативных документов отдела образования по проведению летней оздоровительной кампании 2020 года (приказы, информационные письма). | Январь февраль март апрель | Специалисты отдела образования |
| 13 | Подготовка проектов постановления Главы района: - «О создании межведомственной комиссии по приёму оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе ОУ»; - «Положение о лагере с дневным пребыванием детей на базе ОУ Ялуторовского района»; - «Об утверждении расчёта услуг, предоставляемых в лагерях дневного пребывания в 2020 году». | февраль март апрель | Специалисты отдела образования: Леушина И.М., Гайт Л.А. |
| 14 | Подготовка документов в Управление социальной защиты (отчетность по сменам). | согласно графика | Леушина И.М., Гайт Л.А. |
| 15 | Составление почасового плана-прогноза по охвату летним отдыхом, занятостью обучающихся состоящих в ОБД | апрель | Забоева О.И. |
| 16 | Проведение совещаний (начальники лагерей, директора ОУ, повара, ответственные за питание) по проведению летней оздоровительной кампании с приглашением специалистов ведомств Роспотребнадзора, ОГПН, и поставщиков продуктов питания. | февраль март апрель май | Специалисты отдела образования |
| 17 | Организация и проведение обучающих семинаров: - «Подготовка поваров, ответственных за питание к организации питания детей в период летней оздоровительной кампании 2020 года» (АНУ ТО «Центр технологического контроля»); - «Школа вожатского мастерства» (ТОГИРРО). | апрель май | Специалист отдела образования АНУ ТО «Центр технологического контроля», ТОГИРРО по согласованию |
| 18 | Проведение подготовительных и организационных мероприятий по проведению профильной смены для районной команды участников предметных олимпиад | март-май | Слободина Н.Н |
| 19 | Подготовка и устранение замечаний надзорных органов в лагерях с дневным пребыванием. Приемка лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. | согласно графику | Межведомственная комиссия, специалисты отдела образования руководители ОУ, начальники смен лагерей с дневным пребыванием. |
| 20 | Открытие лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений Ялуторовского района: - «День защиты детей» - «Лето в гости к нам пришло и здоровье принесло» дошкольные учреждения | июнь | Специалисты отдела образования руководители ОУ. |
| 21. | Подведение итогов летней оздоровительной кампании 2020 года. Проведение конкурсов на «Лучшее учреждение по организации летнего отдыха, «Лучшее благоустройство территории», «Долгожданная пора, тебя любит детвора» (ДОУ) | август-сентябрь | Отдел образования, члены межведомственной комиссии |
| 22 | Предоставление отчетов о работе лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений (по направлениям и сменам) в департамент образования и науки Тюменской области и в другие ведомства. Предоставление информации по акции «Добро пожаловать» | согласно графику | Образовательные учреждения Специалисты отдела образования |
| 23 | Информация об итогах летней оздоровительной кампании 2020г.. Информация об организации летнего отдыха и оздоровления детей дошкольного возраста. | до 25.08.20 до 10.09.20 | Образовательные учреждения. Специалисты отдела образования |
| 24 | Участие в работе межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних. | согласно плану работы комиссии | Отдел образования |
| 25 | Изучение вопроса по организации деятельности лагерей с дневным пребыванием по направлениям. Изучение вопроса по организации летнего отдыха и оздоровления детей дошкольного возраста в дошкольных учреждений | в течение летней оздоровительной кампании | Специалисты отдела образования: Леушина И.М. Слободина Н.Н. Гайт Л.А. Янышева Ж.Ю. |

Приложение 2

к приказу   №     - од от 17.01.2020 г.

Рабочая группа

по подготовке и проведению

летней оздоровительной кампании 2020 года

- Л.Н.Хлыстунова, зам.начальника МКУ Ялуторовского района «Отдел образования»;

- И.М.Леушина, специалист МКУ Ялуторовского района «Отдел образования»;

- Л.А.Гайт, бухгалтер-ревизор МКУ Ялуторовского района «Отдел образования»;

- Н.Н.Слободина, специалист МКУ Ялуторовского района «Отдел образования»

- О.И.Забоева, психолог службы сопровождения МКУ Ялуторовского района «Отдел образования»;

- Ж.Ю.Янышева, специалист МКУ Ялуторовского района «Отдел образования»