**2.5 План-график**

**подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Итоговые документы | | Ответственные |
| 1. **НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | | | |
| 1. | Согласование численности выпускников, участвующих в ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выбора общеобразовательных предметов | октябрь, декабрь 2014 | Предварительный прогноз. Отчеты ОУ по формам ДОиН ТО | | Головатенко Л.А. |
| 2. | Участие в апробации новых моделей проведения ГИА | По мере поступления информации | Информация | | Головатенко Л.А. |
| 3. | Учебно-тренировочные сборы для обучающихся 9-11 классов по направлениям: «русский язык» и «математика» | В течение года по графику | Приказ о проведении учебно-тренировочных сборов, списки групп | | Головатенко Л.А. |
| 4. | Предметные консультации для обучающихся 9-11 классов в рамках СБШ | В течение года | План-график проведения предметных консультаций | | Кокорина Н.Б. |
| 5. | Посещение уроков по вопросам результативности управления образовательным процессом, направленным на повышение качества образования по предметам гуманитарного и естественно-математического циклов (по итогам МСОКО, РСОКО) | По графику | Аналитическая информация | | Кокорина Н.Б. |
| 6. | Обеспечение соблюдения процедуры проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ялуторовском районе | апрель-июль  2015 |  | | Головатенко Л.А. |
| 1. **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ВЫПУСКНИКОВ** | | | | | |
| 1. | Предоставление информации о проведении ГИА выпускников для размещения на Официальном сайте МАОУ «Киёвская СОШ», в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА выпускников 9,11 классов | в течение года | Нормативно-правовые документы, расписание ГИА, методические рекомендации и др. в разделе «Государственная итоговая аттестация» | | Головатенко Л.А. |
| 2. | Обеспечение непрерывной работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА в МАОУ «Киёвская СОШ» | в течение года | Сводная информация по вопросам подготовки и проведения ГИА на стенде и сайте ОУ | | Головатенко Л.А. |
| 3. | Проведение совещаний с педагогическими работниками ОУ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2015 году | В течение года | Протоколы совещаний | | Головатенко Л.А. |
| 4. | Проведение информационных встреч, круглых столов, собраний с представителями родительской общественности по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и соблюдению требований законодательства в этом вопросе | Октябрь-апрель | Протоколы собраний и круглых столов | | Головатенко Л.А. |
| 5. | Проведение инструктивных мероприятий по информированию участников ГИА | В течение года | Памятки для родителей и выпускников, методические рекомендации | | Головатенко Л.А. |
| 6. | Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения в очно-заочном и дистанционном режиме с использованием ресурсов Интернет всех участников подготовки, организации и проведения ГИА | В течение года | Информационные справки | | Кокорина Н.Б. |
| 7. | Участие в районной акции «ЕГЭ – мой старт к успеху!» | В течение года |  | | Кокорина Н.Б. |
| 8. | Организационное и консультационное сопровождение, контроль за соблюдением законодательства при подготовке и проведении ГИА | В течение года | Консультирование классных руководителей, педагогов по вопросам подготовки к ГИА | | Головатенко Л.А. |
| 9. | Публикация информации на официальных сайтах образовательных организаций, сайте отдела образования:  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ (в том числе для выпускников прошлых лет);  - о сроках проведения ГИА:   * выпускников 9 классов * *выпускников 11 классов*   - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций:   * выпускников 9 классов * *выпускников 11 классов*   *-* о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА:   * выпускников 9 классов * *выпускников 11 классов* | до 31.12.2014  до 01.04.2014  *не позднее чем за 2 мес. до экзаменов*  до 20.04.2014  *не позднее сем за 1 мес до экзаменов*  до 20.04.2014  *не позднее сем за 1 мес до экзаменов* | Информационные письма, релизы, памятки | | Головатенко Л.А. |
| 1. **КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ Г(И)А** | | | | | |
| 1. | Участие учителей-предметников в обучающих семинарах (федерального, регионального и муниципального уровней) по вопросам ГИА в 2015 году | в соответствии с планом-графиком | | Наличие свидетельств, подтверждающих обучение на семинаре | Кокорина Н.Б. |
| 2. | Обеспечение участия в обучении на региональном уровне (очно и/или в режиме ВКС):  - учителей-предметников, выпускающих 9,11 классы, по вопросам подготовки к ГИА; | в течение года в соответствии с планом ДОиН, ТОГИРРО | | Удостоверения, методические рекомендации, инструктивные письма | Кокорина Н.Б. |
| 3. | Обеспечение участия в инструктивно-методических семинарах для:  - ответственных за подготовку и проведение ГИА в ОУ | в течение года | | Методические рекомендации | . Кокорина Н.Б. |
| 4. | Подготовка информации о результатах ГИА в МАОУ «Киёвская СОШ» | Июль 2015 | | Информационная справка об итогах ГИА | Кокорина Н.Б. |
| 5. | Выявление лучшего опыта педагогов района и их привлечение к консультативной работе по подготовке обучающихся к ГИА | В течение года | | Методические рекомендации в раках работы консультативного пункта | Головатенко Л.А. |
| 1. **ДИАГНОСТИКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ** | | | | | |
| 1. | Контроль проведения внутришкольного тестирования по предметам, выбранным на ГИА в рамках внутришкольной системы оценки качества образования | в течение года | График ВШТ на 2014-2015 учебный год, контрольно-измерительные материалы для проведения ВШТ, аналитические материалы, листы диагностики | | Кокорина Н.Б. |
| 2. | Участие в проведении единых контрольных работ в рамках муниципальной системы оценки качества образования | По графику | Приказ о проведении единых контрольных работ в рамках МСОКО в 2014-2015 учебном году | | Головатенко Л.А. |
| 3. | Участие в проведения единых контрольных работ в рамках региональной системы оценки качества образования | По графику | Приказ об организации и проведении РСОКО в 2013-15 (согласно приказу ДОиН ТО, рекомендаций ТОГИРРО) | | Головатенко Л.А. |
| 4. | Анализ результатов единых контрольных работ в рамках МСОКО, РСОКО. | В течение года | Аналитические материалы, информации | | Кокорина Н.Б. |
| 5. | Участие в проведении диагностических и тренировочных работ для выпускников 9,11 классов при подготовке к ЕГЭ и экзаменам в новой форме, анализ результатов | В течении года | Протоколы результатов, анализ выполнения работ (по заявке ОУ) | | Кокорина Н.Б. |
| 1. **ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ Г(И)А В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ** | | | | | |
| 1. | Подготовка сводной аналитической информации по итогам проведения Г(И)А выпускников, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в 2015 году | июль  2015 | Информационная справка, сводные таблицы | | Кокорина Н.Б. |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по запросам МКУ «Отдел образования» по итогам проведения ГИА | Июнь, июль 2015 | Материалы в МКУ «Отдел образования» | | Кокорина Н.Б. |
| 3. | Проведение педагогического совета ОУ по итогам проведения ГИА | Июнь -сентябрь 2015 | Протоколы совещаний | | Головатенко Л.А. |