Приложение № 1

к  Распоряжению Главы администрации

Нижнетавдинского муниципального района

24 декабря 2013 г №  3455-р

Муниципальная

программа                                   «Совершенствование организации школьного питания                                                    в образовательных учреждениях Нижнетавдинского района                        Тюменской области»                                             на 2014-2017 годы

с. Нижняя Тавда

2013 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы                                                                        «Совершенствование организации школьного питания                                                в образовательных учреждениях                                             Нижнетавдинского района Тюменской области»

на 2014-2017 годы

| Основной заказчик Программы | Администрация Нижнетавдинского муниципального района |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Управление образования Нижнетавдинского муниципального района |
| Исполнитель Программы | Управление образования Нижнетавдинского муниципального района, муниципальные автономные общеобразовательные учреждения |
| Цель Программы | Сохранение и поддержка здоровья учащихся путем организации правильного, сбалансированного, здорового питания детей и подростков |
| Задачи Программы | - Совершенствование нормативно – правовой базы по организации питания детей. - Совершенствование материально-технической базы пищеблоков. - Повышение квалификации работников пищеблоков и школьных медицинских работников по вопросам организации питания детей. - Развитие вариативных моделей школьного питания - Формирование культуры питания, пропаганда здорового питания среди обучающихся и их родителей |
| Сроки реализации | 2014-2017 годы |
| Ожидаемые результаты | - Сохранение уровня здоровья учащихся - Повышение качества продукции столовых по сбалансированности и вкусовым качествам - Увеличение количества школ, имеющих современное технологическое и холодильное оборудование школьных пищеблоков, - Повышение квалификации работников школьных столовых - Приобщение учащихся, педагогов, родительской общественности к культуре здорового питания. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Нижнетавдинского муниципального района |

Раздел 1. Оценка ситуации и содержание проблем

Здоровье ребенка рассматривается не только как цель, содержание и результат образовательного процесса, но и как критерий оценки качества и эффективности педагогической деятельности. Для решения этой и других задач и необходима Программа совершенствования организации питания в образовательных учреждениях (далее - ОУ), которая ориентирована на сохранение здоровья школьников.

Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков, создает условия для их адаптации к современной жизни.

На основании анализа, проведенного специалистами ГБУЗ ТО ОБ № 15            в Нижнетавдинском муниципальном районе,   выявлено, что  среди детей и подростков   наблюдается  снижение иммунитета, о чем свидетельствуют достаточно  высокие показатели болезней органов дыхания. Причиной тому является недостаточное поступление в организм микронутриентов, что указывает на важность такого мероприятия в организации питания обучающихся, как витаминизация хлеба, блюд и кулинарных изделий, обогащение продукции минеральными веществами.

По состоянию на 01.12.2013 года система общего образования Нижнетавдинского района представлена 23 учреждениями различного уровня - начальные, основные и средние общеобразовательные школы. Распределение образовательных учреждений по количеству в них обучающихся показано в таблице 1:

Таблица 1

| Количество обучающихся | Количество образовательных учреждений (ОУ) | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| До 100 | 16 | 69 |
| От 100 до 500 | 6 | 26,7 |
| От 500 до 1000 | 1 | 4,3 |
| Свыше 1000 | 0 | 0 |
| Итого: | 23 |  |

Для организации питания в образовательных учреждениях принято несколько форм:

- горячие завтраки

- реализация буфетной продукции,

- сухие пайки.

Во всех  образовательных учреждениях, кроме  структурного подразделения «Андрюшинская СОШ» - «НОШ  с. Антропово» (буфет),   имеются столовые (в основном, это столовые, работающие на сырье и полуфабрикатах).

Большую роль для развития школьного питания в Нижнетавдинском районе Тюменской области сыграло принятие 15 декабря 2004 года постановления Администрации Тюменской области № 181-пк «О мерах социальной поддержки, осуществляемой путём частичной оплаты питания обучающихся в общеобразовательных школах».

Сегодня стоимость питания за счёт средств областного бюджета компенсируется для детей из малообеспеченных семей в среднем на 78%, для остальных детей - на 37%. Остальные средства на оплату питания компенсируются за счёт  родительской платы.

Значительный рост выделяемых из областного бюджета ассигнований, а также дифференцированный подход к их распределению позволил оказать реальную поддержку детям из малоимущих семей и стимулировал рост охвата и развитие школьного питания в целом.

По состоянию на окончание 2013 года охват учащихся горячим питанием составляет 99,7%, в том числе по возрастам: 1-4 классы – 79,5%, 5-9 классы - 100%, 10-11 классы - 100%.

Исходя из рекомендованного меню, в среднем по Нижнетавдинскому району,  стоимость горячего завтрака составляет  от 29до 39 рублей.

Ещё одним источником частичной компенсации оплаты питания является использование продукции учебно-опытных пришкольных участков. В настоящее время сельские школы выращивают  на своих пришкольно-опытных участках (общая площадь: картофель – 5 га, овощи открытого грунта – 2 га) различные овощи.

Недостающие средства для оплаты стоимости питания осуществляются за счет родительской платы. Размер родительской платы в день составляет от 9 до 27 рублей.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района, управление образования  при поддержке Правительства Тюменской области, департамента образования и науки проводят планомерную работу, направленную на совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях.

Для улучшения качества и доступности школьного питания реализуется комплекс мер, направленный на:

- укрепление материально-технической базы школьных столовых,

- оказание мер социальной поддержки в форме компенсации части
средств на оплату школьного питания,

- повышение качества питания и улучшения кадрового обеспечения
организации питания,

- обеспечение охвата горячим питанием всех школьников,

- ведение мониторинга и контроля качества организации питания.

В соответствии с принятым комплексом мер по укреплению материально-технической базы школьных столовых за последние два года   возросла оснащённость пищеблоков современным технологическим оборудованием (с 15 до 35%,). В 91% общеобразовательных учреждений имеются водопровод и канализация, в 78% общеобразовательных учреждений, имеющих водопровод, установлена система водоочистки.

Совершенствование технологического оборудования позволяет сократить время приготовления блюд, сохраняя полезные питательные вещества.

Вместе с тем, в развитии системы питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Нижнетавдинского района имеется ряд вопросов, требующих  решения.

Прежде всего, требуется принятие мер, обеспечивающих:

- упорядочение организации процесса питания в части учёта посещаемости школьниками столовой, разграничения компетенций и выполнения своих функциональных  обязанностей  всеми  работниками,  ответственными  за организацию питания школьников,

- осуществление   постоянного  контроля   за   ассортиментом,   качеством   и безопасностью сырья и продовольствия, поставляемого на предприятия школьного питания,

- замену в рационах питания продуктов с низкой пищевой ценностью на продукты, обладающие более высокой ценностью;

- формирование у учащихся культуры питания, принципов здорового образа жизни.

При исследовании существующей системы организации школьного питания в Нижнетавдинском районе выявлены следующие проблемы:

- неграмотность в области «здоровое питание», как детей и родителей, так и организаторов образования;

- недостаточная эффективность производственного контроля на объектах школьного питания;

- недостаточный профессиональный уровень персонала пищеблоков;

- отсутствие     у     работников     заинтересованности     в     повышении эффективности    производства,    снижения    издержек    и    повышение культуры обслуживания;

- низкий    уровень    межведомственного    взаимодействия    в    вопросах организации школьного питания.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель программы - сохранение и поддержка здоровья учащихся путем организации правильного, сбалансированного, здорового питания детей и подростков

Задачи Программы:

- Совершенствование нормативно – правовой базы по организации питания детей.

- Совершенствование материально-технической базы пищеблоков.

- Повышение квалификации работников пищеблоков и школьных медицинских работников по вопросам организации питания детей.

- Развитие вариативных моделей школьного питания

- Формирование     культуры     питания,     пропаганда здорового питания среди обучающихся и их родителей

Приоритетным направлением программы является сохранение и поддержка здоровья учащихся путем организации правильного, сбалансированного, здорового питания детей и подростков  в образовательных учреждениях Нижнетавдинского района Тюменской области на основе внедрения прогрессивных технологий производства, дальнейшего развития и укрепления материально-технической базы и кадрового потенциала системы школьного питания, формирования культуры здорового питания у всех субъектов образовательного процесса.

Основные направления реализации программы:

1.	В области материально-технического обеспечения:

- укрепление материально-технической базы процесса организации питания детей в образовательных учреждениях;

- повышение    эффективности    использования    материально-технической базы.

2. В области контроля и мониторинга:

- создание   системы   общественной   экспертизы   организации   и   качества питания на местах;

- обеспечение    доступности    итогов    экспертизы    и    контроля    родительской  общественности;

- обобщение и распространение опыта работы по внедрению эффективных технологий управления и контроля за качеством питания, учетом детей, получающих питание.

3.  В  области  повышения  качества  питания,  обеспечения сбалансированности    рационов,    формирования    культуры    питания    и обслуживания:

- разработка и реализация просветительских программ для разных участников образовательного процесса (родители, дети, педагоги);

- разработка методических рекомендаций, наглядной агитации для школьных столовых по формированию здорового образа жизни;

- подготовка популярных буклетов, учебно-наглядных пособий и брошюр по принципам здорового питания, издание их массовым тиражом;

- подготовка   информационно-методических    материалов   для    викторин, конкурсов, бесед по вопросам внедрения правильного режима и качества питания,  влияния  системы  питания  на  здоровье,   коррекции   питания   в соответствии    с    социально-географическими    особенностями    региона, дифференциацией по возрастному признаку, уровню здоровья, физической активности;

- проведение семинаров по обмену опытом специалистов, производящих кулинарную продукцию для школьников, со специалистами органов надзора и контроля;

- создание      условий      в      сельских      школах      для      выращивания сельскохозяйственной продукции;

- организация и проведение конкурсов, направленных на улучшение качества и культуры обслуживания.

4. В области кадрового обеспечения:

- повышение   профессионального   уровня   кадрового   состава   персонала школьных столовых, организаторов питания;

- повышение  компетентности  ответственных  за  организацию   питания   в образовательных учреждениях на курсах и семинарах;

- сотрудничество общеобразовательных учреждений и учреждений начальной профессиональной    подготовки    кулинарного    профиля    при организации прохождении практики на   школьных пищеблоках.

Раздел 3. Механизм реализации Программы

Основным  заказчиком Программы  является   Администрация Нижнетавдинского муниципального района

Администрация Нижнетавдинского муниципального района:

- обеспечивает реализацию Программы;

- осуществляет управление и контроль за ходом реализации Программы и расходованием средств;

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств муниципального бюджета и средств внебюджетных источников;

- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий, уточняет затраты на реализацию программных мероприятий;

- организует размещение на сайте информации о проведении конкурсов на размещение заказов на поставку товаров, осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ, поставщиков продукции.

Управление образования Нижнетавдинского муниципального района:

- разрабатывает муниципальную Программу питания;

- разрабатывает в рамках своих полномочий нормативно-правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных на исполнение Программы финансовых средств;

- уточняет целевые показатели, в том числе включает (исключает) программные мероприятия, а также расходы, связанные с выполнением мероприятий Программы;

- запрашивает отчеты общеобразовательных учреждений о ходе реализации Программы;

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- предоставляет отчеты о ходе реализации Программы администрации Нижнетавдинского  муниципального района;

- организуют проведение совещаний, семинаров, конференций, круглых столов,   конкурсов  и  других  мероприятий  по  вопросам  организации питания обучающихся;

- совместно        с        территориальными        отделами Управления Роспотребнадзора       по       Тюменской       области,       учреждениями здравоохранения        организуют        постоянную        информационно - просветительскую   работу   по   повышению   уровня   культуры   питания школьников.

Общеобразовательные  учреждения

- несут ответственность за исполнение программных мероприятий на уровне общеобразовательного учреждения;

- обеспечивают рациональное расходование средств;

- предоставляют отчеты о ходе реализации Программы в управление

образования;

- проводят мониторинг результатов реализации Программы на уровне общеобразовательного учреждения;

- проводят мониторинг уровня здоровья учащихся.

Создает необходимые условия для организации питания обучающихся, в том числе:

- предусматривают     производственные     помещения     для     хранения,   приготовления       пищи,       оснащенные  необходимым       торгово-технологическим      оборудованием      (механическим,      холодильным, тепловым,   весоизмерительным),  стеллажами,   инвентарем;   в  случае поставки продуктов – складскими помещениями;

- предоставляет      помещения      для      приема      пищи,      оснащенные необходимым   набором   и   количеством   мебели,   посуды; назначает ответственных работников, осуществляющих контроль:

- за организацией питания;

- за посещением и приемом пищи обучающимися в столовой,
буфете;

- за    ведением   ежедневного   учета    питающихся;   бракеража
готовой      и      сырой      продукции;      витаминизацией      блюд;
соблюдением     правил    торговли;     санитарным     состоянием
пищеблока   и   обеденного   зала;   оформлением   необходимой
документации;    своевременным    прохождением    медосмотра
работниками пищеблока;

- организует        совместную        работу        с        предприятиями        или предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания и (или) поставку продуктов питания;

- совместно   с   органами    государственно-общественного   управления организует контроль за качеством предоставляемого питания;

- формирует пакет документов на предоставление льготного питания в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, утверждает приказом списки обучающихся на получение бесплатного и льготного питания;

•	представляет   в   установленном   порядке   в   муниципальный   орган управления образованием информацию по организации питания школьников;

•	разрабатывает     и     утверждает    совместно     с    организациями     и предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания, порядок питания школьников;

- ежедневно согласовывает меню;

- утверждает приказом комиссию по контролю за организацией питания обучающихся (качество пищи, выход блюд, соответствие фактического меню примерному меню, согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области или его территориальным отделом, стоимость рационов питания, санитарное состояние обеденного зала) с включением в ее состав представителей администрации школы, органов государственно-общественного самоуправления, родительской общественности, медицинского работника;

•	обеспечивает прохождение медицинских профилактических осмотров работниками пищеблока при организации питания школьников собственными штатами учреждения;

•	организует      совместно      с      родительской      общественностью      и заинтересованными ведомствами работу по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни и правильного питания, максимальному охвату обучающихся горячим питание.

Этапы и сроки реализации Программы в разрезе мероприятий определены в приложении 1.

Раздел 4. Ожидаемые результаты от реализации программы

- Улучшение   качественных  показателей   здоровья   детей,   позитивная динамика    состояния    здоровья    обучающихся    (снижение    уровня заболеваний, обусловленных качеством питания обучающихся).

- Повышение качества продукции столовых по сбалансированности и

вкусовым качествам.

- Современное технологическое и холодильное оборудование школьных пищеблоков.

- Повышение квалификации работников столовых  по вопросам организации питания детей.

- Повышение  культуры,   качества,  безопасности  питания  школьников, приобретение навыков и формирование стереотипов здорового образа жизни.

Приложение № 1

Сетевой график реализации

Муниципальной программы   «Совершенствование организации школьного питания    в образовательных учреждениях  Нижнетавдинского                     района Тюменской области»  на 2014-2017годы

| № | Наименование направления, мероприятия | Плановый срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель: Сохранение и поддержка здоровья учащихся путем организации правильного, сбалансированного, здорового питания детей и подростков. |  |  |  |
| 1. Укрепление материально-технической базы организации питания в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |
| 1.1. | Проведение инвентаризации материально-технической базы Пищеблоков общеобразовательных учреждений, в том числе: - пищеблоков школьных столовых с экспертизой: складских, производственных и подсобных помещений (по нормам площадей, соблюдению технологической поточности - от загрузки сырья и полуфабрикатов до момента реализации готовой продукции); | 2014 | Управление образования |
|  |  |  | Общеобразовательные учреждения |
|  | - обеденных залов школьных столовых; |  |  |
|  | - имеющегося в эксплуатации оборудования (оценка по срокам эксплуатации, техническому состоянию, ремонтопригодности); |  |  |
|  | - имеющихся инженерных сетей и коммуникаций. |  |  |
| 1.2 | Приобретение технологического оборудования в соответствии с современными требованиями к оснащению пищеблоков | 2014-2017 | Управление образования, департамент образования и науки |
| 1.3 | Проведение ремонта помещений столовых, системы канализации и водоснабжения, вентиляции, электрооборудования | 2014-2017 |  |
| 1.4 | Модернизация систем водоснабжения в общеобразовательных учреждениях, в том числе: | 2014-2017 |  |
|  | - обеспечение подвоза питьевой воды, соответствующей санитарным нормам и правилам; |  |  |
|  | - содержание систем водоснабжения общеобразовательных учреждений в технически исправном состоянии; |  |  |
|  | - установка и обслуживание систем водоочистки. |  |  |
| 2. Нормативно-правовое, организационно-методическое обеспечение и информационное сопровождение реализации программы |  |  |  |
| 2.1 | Принятие нормативных актов, предусматривающих льготы по питанию детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации (компенсационные выплаты из средств областного, местных бюджетов) | ежегодно | Администрация Нижнетавдинского Муниципального района муниципального района |
| 2.2 | Разработка Положений об организации питания обучающихся в образовательном учреждении. |  |  |
|  |  |  | Управление образования |
| 2.3 | Разработка и распространение информационно-аналитических материалов по совершенствованию организации питания, формированию культуры питания |  |  |
| 2.4 | Проведение в общеобразовательных учреждениях занятий на тему «Здоровый образ жизни» с учётом развития навыков здорового питания. | не реже 1 раза в четверть | Управление образования Общеобразовательные учреждения |
| 2.5 | Проведение мероприятий, в том числе с привлечением средств массовой информации, по повышению уровня информированности населения о результатах реализации программы, проблемах и позитивных изменениях в организации питания, повышении качества рационов, формировании культуры питания. | не реже 1 раза в год |  |
| 3. Совершенствование технологических параметров производства, повышение качества питания |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и внедрение современных рационов питания для обучающихся с учётом возрастных особенностей по цикличному, рассчитанному не менее чем на 10 дней, меню (согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области) | постоянно | Управление образования Управление Роспотребнадзора по Тюменской области Общеобразовательные учреждения |
| 3.2 | Обеспечение естественной и искусственной витаминизации школьного питания | постоянно |  |
| 3.3 | Использование обогащенных продуктов питания (преимущественно местных производителей) | постоянно |  |
| 3.4 | Организация в общеобразовательных учреждениях лечебно – профилактического питания с учетом медицинских показателей | 2014-2017 |  |
| 3.5 | Организация в школах различных форм горячего (в том числе разового) питания с учетом соблюдения рекомендованных временных интервалов между приемами пищи (не менее 3,5-4 часов) Совершенствование 3.6 производственного эверок | 2014-2017 |  |
| 3.6 | Совершенствование производственного контроля, организация межведомственных проверок | 2014-2017 |  |
| 3.7 | Систематическое проведение социологических опросов, анкетирования обучающихся и родителей в целях повышения качества питания | ежегодно |  |
| 3.8 | Организация и проведение муниципальных и внутришкольных конкурсов, направленных на улучшение качества и культуры обслуживания | ежегодно |  |
| 4. Повышение профессионального уровня работников, ответственных за организацию питания |  |  |  |
| 4.1 | Обучение работников пищеблоков, не имеющих специального образования | ежегодно | Управление образования, ь |
| 4.2. | Повышение квалификации работников пищеблоков, имеющих специальное образование | 2014-2017 | Общеобразователь ные учреждения |
| 4.3 | Организация обучающих семинаров для работников пищеблоков |  |  |
|  |  | ежегодно |  |
| 4.4 | Организация обмена и обобщения опыта |  |  |
| 4.3. | Проведение практических семинаров, мастер-классов с | ежегодно |  |
| 5. Формирование культуры питания, пропаганда здорового питания среди обучающихся и их родителей |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и реализация просветительских программ для разных участников образовательного процесса (родители, дети, педагоги) | 2014-2017 | управление образования, ТОГИРРО, АНО «МИАЦ», Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, Общеобразовательные учреждения |
| 5.2 | Разработка и распространение: - информационного материала и наглядной агитации для школьных столовых по формированию здорового образа жизни; - популярных буклетов, учебно-наглядных пособий и брошюр по принципам здорового питания | 2014-2017 |  |
| 5.3 | Подготовка информационно-методических материалов для викторин, конкурсов, бесед по вопросам внедрения правильного режима и качества питания, влияния системы питания на здоровье, коррекции питания в соответствии с социально-географическими особенностями региона, дифференциацией по возрастному признаку, уровню физической активности, наличием заболеваний. | 2014-2017 |  |
| 5.4 | Разработка и реализация мероприятий (в рамках урочной и внеурочной деятельности) по формированию у детей и подростков рационального пищевого поведения, знаний о принципах здорового питания. | постоянно |  |