УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ Тоболовская СОШ

___________________ Н.Ф.Жидкова

«31» августа 2016

«Дорожная карта» подготовки и проведения ГИА

в МАОУ Тоболовская СОШ на 2016 – 2017 учебный год

| Сроки | Наименование мероприятий | Исполнители | Ответственные | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |  |  |  |  |
| Июнь- август | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году. | Учителя-предметники | Зам.директора Плесовских Н.И. | Анализ ЕГЭ, ОГЭ по предметам, общий отчёт |
| 30.08.2016 | Совещание при директоре школы «Результаты ГИА-2016» | Зам.директора Плесовских Н.И. | Директор МАОУ Тоболовская СОШ Жидкова Н.Ф. | Протокол совещания при директоре |
| Организационно-методические мероприятия с обучающимися и педагогами выпускных классов |  |  |  |  |
| Август-сентябрь 2016 | Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. | Учителя-предметники | Зам.директора Плесовских Н.И. | План работы с обучающимися 9, 11 классов, не получивших аттестат |
| 09.09.2016 | Совещание при директоре школы «Организация деятельности педагогического коллектива по подготовке и проведению ГИА в 9, 11 классах». | Зам.директора Плесовских Н.И. | Директор МАОУ Тоболовская СОШ Жидкова Н.Ф. | Протокол совещания при директоре |
| Сентябрь | Составление списков обучающихся 9,11 классов на выборные экзамены. Организация консультаций с 01.09.2016г | Учителя-предметники | Зам.директора Плесовских Н.И. | Списки обучающихся, график консультаций |
| В течение года | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школ, Интернет-площадок для обучающихся и педагогов с учётом потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). | Учителя-предметники | Зам.директора Плесовских Н.И. | Планы внеурочной деятельности, журнал консультаций, мониторинги |
| В течение года | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся, динамика ГИА. | Учителя-предметники | Зам.директора Плесовских Н.И. | Мониторинги, индивидуальные образовательные маршруты |
| Октябрь-май | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором; ДОиН ТО; отделом образования администрации Ишимского муниципального района. | Учителя-предметники | Зам.директора Плесовских Н.И. | Приказ о проведении апробаций, итоговый отчет |
| По графику | Статистика и анализ выполнения участниками ГИА административных контрольных работ в формате ЕГЭ, ОГЭ. | Учителя-предметники | Зам.директора Плесовских Н.И. | Анализ-отчёт, мониторинг, карта успешности, динамика ГИА |
| Сентябрь-май | ВКС, тъюторские семинары, курсы (областного, муниципального, школьного уровня) повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам на основе анализа выполнения экзаменационных заданий. | Учителя-предметники | Старший методист Сироткина И.В. | Зачётные книжки, документация |
| Ноябрь | Заседание методического совета «Организация методической работы по вопросам подготовки школьников к ОГЭ», «Подготовка учителей и обучающихся к ОГЭ. Обеспечение готовности школьников выполнять задания различных уровней сложности» | Учителя-предметники | Старший методист Сироткина И.В. | Протокол методического совета |
| Ноябрь | Обновление информационных стендов для обучающихся выпускных классов и их родителей «Готовимся к ГИА». Контроль за посещением консультаций (ежедневный). | Учителя-предметники | Зам.директора Плесовских Н.И. | Журнал консультаций, стенды |
| Декабрь | Заседания школьных методических объединений «Содержание ОГЭ и ЕГЭ, условия подготовки к экзамену», «Анализ результатов мониторинга качества образования за первое полугодие в 9,11 классах» | Учителя-предметники | Старший методист Сироткина И.В. | Протокол заседания МО |
| Декабрь | Собрание обучающихся 9,11 классов и их родителей «О порядке подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ». Подготовка памятки для выпускника. | Зам.директора Плесовских Н.И. | Директор МАОУ Тоболовская СОШ Жидкова Н.Ф. | Оформление протокола собрания и листа ознакомления. |
| Проведение процедуры независимой оценки качества образования (РСОКО) |  |  |  |  |
| Октябрь-март | - Подготовка и проведение оценки метапредметных результатов на основе проведения комплексных стандартизированных работ для обучающихся 4, 5, 8 классов; - Подготовка и проведение диагностических работ для обучающихся 8,10 классов (рубежный контроль, итоговый контроль); - Подготовка и проведение репетиционных (пробных) экзаменов для обучающихся 9, 10,11 классов. | Учителя-предметники | Зам.директора Плесовских Н.И. | Приказ о проведении РОКО, папка с заданиями, план подготовки к РОКО |
| Январь-апрель, февраль | Анализ результатов работ в рамках РСОКО: - в 4, 5, 8 классах, - диагностических работ в 8,10 классах; - репетиционных экзаменов в 9-11 классах. | Учителя-предметники | Зам.директора Плесовских Н.И. | Анализ-отчет результатов РСОКО, методические рекомендации для педагогов |
| Сентябрь-апрель | Разработка, организация и проведение диагностических и тренировочных работ для выпускников IX, XI классов при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, анализ результатов. | Учителя-предметники | Зам.директора Плесовских Н.И. | Протоколы результатов, анализ, карты успешности |
| В течение года | Проведение и анализ внутришкольного тестирования по материалам ОГЭ и ЕГЭ. | Учителя-предметники | Зам.директора Плесовских Н.И. | Анализ-отчет |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| Октябрь-март | - Сбор нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году. - Приведение региональной и муниципальной нормативно-правовой документации в соответствие с федеральными НПА. | Зам.директора Плесовских Н.И. | Директор МАОУ Тоболовская СОШ Жидкова Н.Ф. | Нормативные акты |
| В течение года | Сбор актов: - о схеме проведения ГИА; - о проведении досрочного этапа ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; - о проведении ГИА-9 для выпускников системы УФСИН; - о проведении ГИА-11 выпускников системы УФСИН; - об окончании учебного года; - организация работы общественных наблюдателей | Зам.директора Плесовских Н.И. | Директор МАОУ Тоболовская СОШ Жидкова Н.Ф. | Нормативные акты, документация |
| До 01 февраля | Оформление базы данных выпускников ГИА - 2017 | Зам.директора Плесовских Н.И. | Директор МАОУ Тоболовская СОШ Жидкова Н.Ф. | База данных выпускников-2017 |
| До 01 февраля | Совещание при директоре «Организация итоговой аттестации выпускников школы в форме ОГЭ и ЕГЭ» Оформление документации по ОГЭ и ЕГЭ: - оформление письменных заявлений обучающихся 9,11-х классов о выборе государственных экзаменов; - оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных испытаний по выбору; - оповещение выпускников о способе доставки их к месту проведения ОГЭ и ЕГЭ. | Зам.директора Плесовских Н.И. | Директор МАОУ Тоболовская СОШ Жидкова Н.Ф. | Документация |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| В течение года | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным и выборным учебным предметам: - сбор заявлений с 25 августа по 12 сентября 2016 года; | Учителя-предметники | Зам.директора Плесовских Н.И. | Документация |
| До декабря | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; в дополнительные сроки. | Учителя-предметники | Зам.директора Плесовских Н.И. | Документация |
| Апрель | Подготовка приказа о допуске обучающихся 9,11-х классов к ГИА. | Зам.директора Плесовских Н.И. | Директор МАОУ Тоболовская СОШ Жидкова Н.Ф. | Приказ |
| Март – апрель | Размещение расписания сдачи ГИА на информационном стенде и официальном сайте школы. | Старший методист Сироткина И.В. | Директор МАОУ Тоболовская СОШ Жидкова Н.Ф. | Школьный сайт |
| Май-июнь | Подготовка, выдача и регистрация уведомлений на ОГЭ и ЕГЭ. | Зам.директора Плесовских Н.И. | Директор МАОУ Тоболовская СОШ Жидкова Н.Ф. | Журнал выдачи |
| Июнь | Получение протоколов проверки ОГЭ и ЕГЭ, информирование обучающихся о результатах сдачи экзаменов (отдельно по каждому предмету) | Зам.директора Плесовских Н.И. | Директор МАОУ Тоболовская СОШ Жидкова Н.Ф. | Журнал регистрации результатов ГИА |
| До 01 июля | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ОГЭ и ЕГЭ. | Зам.директора Плесовских Н.И. | Директор МАОУ Тоболовская СОШ Жидкова Н.Ф. | Справка |

Ответственный за исполнение _________________ Н.И.Плесовских