Ишимский муниципальный район МАОУ Черемшанская средняя общеобразовательная школа

Приказ

16.05.2019г.                                                                                                  № 161/1

с.Черемшанка

О внедрении целевой модели

цифровой образовательной среды

В соответствии с Приказом Департамента образования и науки Тюменской области № 299/ОД от 14.05.2019 г. «О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды», с Приказом отдела образования Администрации Ишимского муниципального района №28/1 от 15.05.2019г. «О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды».

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить:

1.1. План первоочередных действий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (Приложение № 1).

1.2. Медиаплан по информационному сопровождению внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (Приложение №2)

2.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                                                         Н.Е. Болтунов

Приложение №1

к приказу отдела образования

№ 161/1  от 16.05.2019г.

План первоочередных действий  по  внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МАОУ Черемшанская СОШ:

| №п/п | Наименование мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение ревизии материально- технических и кадровых ресурсов | март | Директор школы, заведующая хозяйством |
| 2. | Формирование перечня оборудования и средств обучения для оснащения школы (в соответствии с инфраструктурным листом методических рекомендаций) | март | Директор школы |
| 3. | Внесение изменений в локальные акты школ | май (по мере необходимости) | Администрация школы |
| 4. | Проведение информационной кампании о целевых ориентирах, форматах работы, планируемых мероприятиях, результатах внедрения целевой модели ЦОС | с апреля постоянно | Администрация школы, педагогический коллектив |
| 5. | Закупка, доставка, установка оборудования, освоение и включение в образовательный процесс | май- сентябрь | Администрация школы |
| 6. | Обеспечение участия педагогов и администрации в повышении квалификации | по графику Минпросвещения РФ | Заместитель директора по УВР |
| 7. | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей официального сайта школы | По мере необходимости | Администратор сайта |
| 8. | Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс | постоянно | Заместитель директора по УВР, педагогический коллектив |
| 9. | Переход на электронный документооборот, исключающий дублирование функций по ведению документов в бумажном виде | с 01.09.2019 | Администрация школы |
| 10. | Исполнение рекомендаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды на муниципальном уровне (после получения рекомендаций с федерального уровня) | с 01.09.2019 | Администрация школы |

Приложение №2

к приказу отдела образования

№ 161/1 от 16.05.2019г.

Медиаплан

информационного сопровождения

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды

в МАОУ Черемшанская СОШ в 2019 году

| №п/п | Наименование мероприятия | срок | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование о начале реализации проекта по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | март | Директор школы |
| 2. | Презентация проекта и концепции для различных целевых аудиторий (обучающиеся ,педагоги, родители) в рамках областного Форума «Большая перемена» | март | Администрация школы |
| 3. | Создание раздела на сайте школы о внедрении целевой модели ЦОС (наполнение, актуализация) | май, далее постоянно | Администратор сайта |
| 4. | Запуск рекламной кампании и «горячей линии» по вопросам внедрении целевой модели ЦОС: -проведение встреч с родителями; -выпуск рекламных роликов; -подготовка и распространение лифлетов.; -интервью, выступления в СМИ | май-июнь | Администрация школы, педагогический коллектив |
| 5. | Анонсирование мероприятий по повышению квалификации управленческих команд ,педагогических коллективов | июль-ноябрь | Заместитель директора по УВР |
| 6. | Общее информационное сопровождение деятельности педагогов | ноябрь-декабрь | Заместитель директора по УВР |