

АДМИНИСТРАЦИЯ ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.11.2015 |  | № 1304-р |

г.Ишим

О внедрении Всероссийского физкультурно –

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО) в Ишимском муниципальном районе

В целях обеспечения системного подхода к поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ишимском муниципальном районе, (далее - Комплекс ГТО), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», руководствуясь Планом мероприятий поэтапного внедрения Комплекса – ГТО в Тюменской области на период 2014 - 2017 годов, утвержденного распоряжением Губернатора Тюменской области от 25.07.2014 года № 36 :

1. Организовать тестирование населения Ишимского муниципального района по выполнению Комплекса ГТО начиная с 01.01.2016 года.

2. Утвердить План мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ишимском муниципальном районе на период 2015-2017 годов, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по внедрению Комплекса – ГТО, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Отделу по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района обеспечить общее руководство и контроль за деятельностью Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний в области физической культуры и спорта (далее - Центр тестирования), созданного на базе муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-оздоровительной работы Ишимского района».

5. Муниципальному автономному учреждению «Центр физкультурно-оздоровительной работы Ишимского района» разработать необходимый перечень документации, назначить ответственных сотрудников, определить места тестирования, обеспечить их комплектование инвентарем и оборудованием, организовать надлежащее информационное сопровождение, оформление в соответствии с установленными требованиями.

6. Отделу образования администрации Ишимского муниципального района принять необходимый комплекс мер по внедрению Комплекса ГТО в образовательные учреждения, в части: внесения изменений в программную деятельность, ознакомления и подготовки учащихся к сдаче норм Комплекса ГТО, информационного сопровождения. Сформировать заявки обучающихся I – VI ступеней по выполнению испытаний в 2015-2016 учебном году, с учетом предъявляемых требований, в соответствии с приказом Минспорта России от 29.08.2014 года № 739 и направить их в Центр тестирования.

7. Межмуниципальному отделу МВД России «Ишимский» обеспечить охрану правопорядка в местах тестирования населения Ишимского муниципального района по видам испытаний входящих в Комплекс ГТО.

8. Главному врачу ГЛПУ ТО ОБ № 4 определить порядок проведения медицинского осмотра (обследования) желающих участвовать в тестировании по выполнению Комплекса ГТО, организовать медицинский контроль при проведении тестирования по видам испытаний в местах тестирования.

9. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования Ишимского района» разработать и утвердить план подготовки и участия волонтеров в реализации мероприятий Комплекса ГТО. Обеспечить информационное сопровождение, посредством размещения информации в печатном издании «Агенство интересных печатных сообщений»

10.Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ишиского района» оказывать полное содействие Центру тестирования вчасти предоставления имеющегося спортивного инвентаря и оборудования,использования тренерского состава для организации судейства.

11. Ведущему специалисту по связям с общественностью администрации Ишимского муниципального района Рябковой О.Н. обеспечить информационное сопровождение мероприятий по внедрению Комплекса ГТО.

12. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Ишимского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Контроль за исполнением распоряжения возложить на БоровиковуЛ.В., заместителя главы Ишимского муниципального района.

Первый заместитель

главы района С.В.Максимов

Приложение № 1

к распоряжению Ишимского муниципального района

от 13.11.2015 № 1304-р

ПЛАН

мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ишимском муниципальном районе на период 2015-2017 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Вид документа | Исполнитель | Срок выполнения |
| 1. Утверждение плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ишимском муниципальном районе на период 2015-2017 годов | нормативно-правовой акт | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района | ноябрь 2015 года |
| 2.Создание межведомственной комиссии по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | нормативно-правовой акт | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района | ноябрь 2015 года |
| 3. Внесение в установленном порядке изменений в муниципальную программу Ишимского района «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики» на 2016-2018 годы, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая соответствующие индикаторы - показатели | нормативно-правовой акт | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района | 1 квартал 2016 года |
| 4. Определение порядка организации медицинского сопровождение выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | нормативно-правовой акт | ГЛПУ ТО ОБ № 4 | до 31.12.2015 года |
| 5. Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий Ишимского муниципального района, направленного на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | план | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, отдел образования администрации Ишимского муниципального района, средства массовой информации | ежегодно  начиная с 2016 года |
| 6. Изготовление информационно-пропагандистских материалов направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | информационно-пропагандистские материалы | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, отдел образования администрации Ишимского муниципального района | ежегодно  начиная с 2016 года |
| 7. Повышение квалификации учителей физической культуры, инструкторов по спорту, волонтеров и других заинтересованных лиц по вопросу организации и проведения работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | методические рекомендации, планы подготовки | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, отдел образования администрации Ишимского муниципального района | ежегодно  начиная с 2016 года |
| 8. Создание и обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний в области физической культуры и спорта | нормативно-правовой акт | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района | 2015 год |
| 9. Оборудование Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний в области физической культуры и спорта необходимым инвентарем, оборудованием, информационными стендами | план | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, администрации Ишимского муниципального района | ежегодно  начиная с 2016 года |
| 10. Утверждение порядка организации и проведения тестирования групп населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | положение | Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний в области физической культуры и спорта | декабрь 2015 года |
| 11. Проведение тестирования по выполнению видов (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди:   * **учащихся образовательных учреждений** * **всех категорий населения** | протоколы | Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний в области физической культуры и спорта | начиная с 2016 года  начиная с 2017 года |
| 12.Включение в календарный план физкультурно-спортивных мероприятий Ишимского района спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов | календарный план | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, администрации Ишимского муниципального района | ежегодно  начиная с 2016 года |
| 13. Участие в региональных мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проведение муниципальных этапов областных и Всероссийских мероприятий | положение | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, администрации Ишимского муниципального района | ежегодно  начиная с 2016 года |
| 14. Предоставление информации о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в заинтересованные структуры Тюменской области | отчет | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, администрации Ишимского муниципального района | по запросам начиная с 2016 года |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2  к распоряжению администрации Ишимского муниципального района  от 13.11.2015 № 1304-р |

# Межведомственная комиссия по внедрению

# Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

# «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Боровикова Л.В. заместитель главы администрации Ишимского муниципального района, председатель комиссии

Достовалова А.Р. начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района, заместитель председателя комиссии

Члены оргкомитета:

Бек Е.В. начальник Межмуниципального отдела МВД России

«Ишимский» (по согласованию)

Бутов Д.И. главный врач ГЛПУ ТО ОБ №4 (по согласованию)

Васильев А.С. директор муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-оздоровительной работы Ишимского района», руководитель Центра тестирования

Штефан А.В. начальник отдела образования администрации Ишимского муниципального района

Максимова А.С. директор муниципального автономного учреждения

дополнительного образования «Детско-юношеская

спортивная школа Ишимского района»

Рябкова О.Н. ведущий специалист по связям с общественностью администрации Ишимского муниципального района

Манухин В.О. директор муниципального автономного учреждения

дополнительного образования «Центр дополнительного

образования Ишимского района»